## Аналитика
ИС УСД ПМ Релиз 1 из JIRA | [8 empty] | Легенда:
| All | AllB | Resolved | ResolvedB | Tested | TestedB | Rw | Qw | Rw За риск внедрения релиза принимают величину, измеряемую на шкале от 0 до 100% и характеризующую вероятность нахождения ошибок в программе из-за нерешенных и не протестированных задач
Дата | Всего задач и багов | Всего багов | Готовые задачи | Исправленные баги | Открытые задачи | Открытые баги | Показатель рисков релиза | Показатель качества релиза | Qw За качество релиза принимают величину, измеряемую на шкале от 0 до 100% и характеризующую вероятность отсутствия ошибок среди решенных и проверенных тестировщиками задач
2018-04-05 | 273 | 227 | 40 | 198 | 2 | 29 | 52.4% | 6.2% | ResolvedB – число решенных задач с дефектами,
2018-03-29 | 252 | 186 | 31 | 163 | 33 | 23 | 56% | 12.79%
2018-03-22 | 247 | 168 | 34 | 138 | 39 | 30 | 59% | 16.63%
Аналитика
В аналитике | 0
Открытые баги | 29
Задач в разработке | 2
Задач в тестировании | 0
Готовые задачи | 40
Исправленные баги | 198
Отложенные/отклоненные | 4
Итог: | 273
Note on B3: All =Resolved=Tested
Note on C3: AllB=ResolvedB=TestedB
Note on D3: All (без 12,13,17,18)
Note on E3: Bug (без 12,13,17,18)
Note on F3: All (12,13,17,18)
Note on G3: Bug (12,13,17,18)

## В аналитике
Номер в Jira | Трекер | Статус | Приоритет | Тема | Назначена | Sprint | Итого:
0

## В разработке
Номер в Jira | Трекер | Статус | Приоритет | Тема | Назначена | Sprint | Итого:
NPA-797 | Новая функциональность | РАЗРАБОТКА | Высокий | Реализовать форму редактирования пакета документа | Глотов Дмитрий | Release 1 | 2
NPA-4 | Новая функциональность | РАЗРАБОТКА | Высокий | Каркас приложения | Ковалев Андрей | Release 1

## В тестировании
Номер в Jira | Трекер | Статус | Тема | Назначена | Sprint | Итого:
0

## Готовые задачи
Номер в Jira | Трекер | Статус | Тема | Назначена | Sprint | Итого:
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Скрыть некорректно работающий функционал | Лавренюк Антон | Чежегова Надежда | 40
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Изменения на главном Экране. | Урденко Александр | Чежегова Надежда
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Реализовать отчет "Контрольная справка" | Гутник Андрей | Тарасов Дмитрий
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Отображение фотографий пользователя. | Лавренюк Антон | Чежегова Надежда
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Верстка: календарь. Кнопка "добавить событие" | Глотов Дмитрий | Чежегова Надежда
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Фильтры для календаря. | Глотов Дмитрий | Королев Сергей
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Удаление документа. Состав пакета документа | Лавренюк Антон | Чежегова Надежда
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Создание документа из файла. Состав пакета документа | Кизилов Максим | Чежегова Надежда
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Добавление дополнительных документов или приложений | Тимофеев Денис | Чежегова Надежда
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Редактирование документа | Рудниченко Климент | Коваленко Владислав
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Просмотр документа | Рудниченко Климент | Коваленко Владислав
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Создание документа | Тимофеев Денис | Тарасов Дмитрий
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Реализовать форму просмотра пакета документа | Рудниченко Климент | Коваленко Владислав
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Удаление этапов жизненного цикла Пакета Документа в рамках маршрута согласования | Глотов Дмитрий | Коваленко Владислав
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | В рамках интеграции с ОИБ настроить синхронизацию данных | Богомолов Денис | Гущин Юрий
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Предоставление в ОАУ АМиПМ | Кизилов Максим | Чежегова Надежда
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Реализовать авторизацию через ОИБ | Богомолов Денис | Гущин Юрий
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Подсказки на главном экране | Урденко Александр | Королев Сергей
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Расширенный поиск пакетов документов на главном экране | Бирюков Роберт | Тарасов Дмитрий
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Перемещение папок на меню главного экрана | Урденко Александр | Чежегова Надежда
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Реализовать виджет "Избранные" | Кизилов Максим | Чежегова Надежда
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Добавление этапов на маршрут согласования Пакета Документа | Глотов Дмитрий | Коваленко Владислав
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Страница просмотра уведомлений UI | Глотов Дмитрий | Коваленко Владислав
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Добавление/ удаление комментария. Создание Состава пакета документа. | Богомолов Денис | Коваленко Владислав
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Главный экран. Вывод Пакетов документов. | Гутник Андрей | Чежегова Надежда
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Доработки UI. Создание Состава пакета документа. | Лавренюк Антон | Чежегова Надежда
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Создание пакета документа. Доработки UI под актуальную версию | Рудниченко Климент | Коваленко Владислав
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Изменение верстки календаря | Глотов Дмитрий | Не назначен
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Доработка дизайна под актуальную версию стайлгайда | Рудниченко Климент | Чежегова Надежда
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Справочник "Людей" | Богомолов Денис | Не назначен
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Возвращение пакета документов на доработку | Лавренюк Антон | Чежегова Надежда
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Согласование пакета документов с замечаниями | Лавренюк Антон | Коваленко Владислав
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Согласование пакета документов | Лавренюк Антон | Коваленко Владислав
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Создание пользователям поручения | Рябушев Станислав | Коваленко Владислав
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Создание пакета документа. Справочники, ОИБ | Не назначен | Чежегова Надежда
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Создание пакета документов. Отмена создания пакета документов | Рудниченко Климент | Тарасов Дмитрий
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Планирование рассмотрения. Наполнения календаря для первого релиза. | Не назначен | Коваленко Владислав
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Главный экран. Изменение верстки | Глотов Дмитрий | Не назначен
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | Пакет Документов. Лист Согласования | Гутник Андрей | Коваленко Владислав
| Новая функциональность | ЗАКРЫТ | UI Пакет Документов. Создание пакета документа. | Рябушев Станислав | Чежегова Надежда

## Открытые баги
Номер в Jira | Трекер | Статус | Тема | Назначена | Sprint | Итого:
NPA-1545 | Ошибка | РАЗРАБОТКА | Гл.экран: не отображаются пакеты документа при нажатии на виджет "Автор" | Кизилов Максим | 0.1 | 29
NPA-1543 | Ошибка | РАЗРАБОТКА | Состав: заблокировать кнопку "добавить файл" во время загрузки доп. материала | Лавренюк Антон | 0.1
NPA-1542 | Ошибка | РАЗРАБОТКА | Сведения.Рассылка: Поле Кол-во можно заполнить текстом и при сохранении пакета будет ошибка. | Глотов Дмитрий | 0.1
NPA-1540 | Ошибка | ГОТОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ | Сведения: Публикация сохраняется с пустыми полями, если запись находится между двумя заполненными записями. | Не назначен | 0.1
NPA-1539 | Ошибка | ГОТОВО К ТЕСТИРОВАНИЮ | Гл.экран: Виджеты разного размера | Глотов Дмитрий | 0.1
NPA-1538 | Ошибка | РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА | Гл.экран: Не отображаются виджеты | Кизилов Максим | 0.1
NPA-1537 | Ошибка | ГОТОВО К ТЕСТИРОВАНИЮ | Состав: Проставляется направление закрытой базы," если снят чекбокс ""Закрытая база"" | Лавренюк Антон | 0.1
NPA-1536 | Ошибка | УТВЕРЖДЕНИЕ | Уведомление. Столбец "состав" | Не назначен | 0.1
NPA-1533 | Ошибка | РАЗРАБОТКА | Состав: Наименование дополнительного материала должно состоять из: "Импортируемый документ" + "имя загружаемого файла" | Суханов Андрей | 0.1
NPA-1532 | Ошибка | РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА | Сведения: В форме создания пакета отображается ссылка на презентационный материал созданного ранее ПД. | Урденко Александр | 0.1
NPA-1531 | Ошибка | РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА | Календарь. Текущий день подсвечивается синим если нет событий | Урденко Александр | 0.1
NPA-1530 | Ошибка | ГОТОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ | Аналитика и отчетность. Не подтягиваются данные в отчет | Не назначен | 0.1
NPA-1528 | Ошибка | ГОТОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ | Ошибка сохранения пакета документа если введены реквизиты | Не назначен | 0.1
NPA-1527 | Ошибка | ГОТОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ | Не работает синхронизация c ОИБ на pre-prod | Рублев Александр | 0.1
NPA-1525 | Ошибка | ГОТОВО К ТЕСТИРОВАНИЮ | Состав: Поле Направление закрытой базы должно быть обязательным," если установлен чекбокс ""Закрытая база"" | Лавренюк Антон | 0.1
NPA-1524 | Ошибка | ГОТОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ | Маршрут: При попытке отправить на согласование задачу | Не назначен | 0.1
NPA-1522 | Ошибка | РАЗРАБОТКА | Состав: При попытке добавить документ в консоли появляется ошибка. Документ остается в состоянии отправления запроса редактору | Тимофеев Денис | 0.1
NPA-1510 | Ошибка | ГОТОВО К ТЕСТИРОВАНИЮ | Маршрут: При согласовании маршрута в блоке исполнителей не создается новая точка на маршруте в блоке Проект представлен. | Рудниченко Климент | 0.1
NPA-1508 | Ошибка | РАЗРАБОТКА | Ошибка прикрепления доп.материалов=200Мб в состав пакета документов | Тимофеев Денис | 0.1
NPA-1506 | Ошибка | ГОТОВО К ТЕСТИРОВАНИЮ | Гл. экран: Пропал виджет Автор | Зотов Евгений | 0.1
NPA-1501 | Ошибка | В ТЕСТИРОВАНИИ | Маршрут: При добавлении согласующих вбок не проверяется, что добавляемый согласующий уже может присутствовать в активном графе. | Коваленко Владислав | 0.1
NPA-1495 | Ошибка | В ТЕСТИРОВАНИИ | Маршрут: Переименовать название ссылки добавления согласующего вбок | Коваленко Владислав | 0.1
NPA-1486 | Ошибка | ГОТОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ | Сведения: не сохраняется значение из поля докладчик | Рудниченко Климент | 0.1
NPA-1435 | Ошибка | РАЗРАБОТКА | Состав: неверно отображается дата и время в версии | Рублев Александр | 0.1
NPA-1325 | Ошибка | РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА | Сведения: При попытке подписания падает ошибка | Глотов Дмитрий | 0.1
NPA-1224 | Ошибка | РАЗРАБОТКА | Сведения: не отображается в выпадающем списке организация у которой name=null | Рудниченко Климент | 0.1
NPA-1214 | Ошибка | ГОТОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ | Сведения: не блокируются поля для ввода информации о должностных лицах | Не назначен | 0.1
NPA-921 | Ошибка | ГОТОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ | Сведения: На бэк не передаются данные о добавленных сотрудниках | Не назначен | 0.1
NPA-914 | Ошибка | ГОТОВО К ТЕСТИРОВАНИЮ | Для автотестов: Добавить id для html-элементов | Урденко Александр | 0.1

## Исправленные баги
Номер в Jira | Трекер | Статус | Тема | Sprint | Итого:
NPA-1526 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Убрать пустую строчку из справочника Типы проекта | 0.1 | 198
NPA-1517 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут. Ошибка при отправке на согласование или согласовании | 0.1
NPA-1512 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: В журнале задач столбец Время заполняется всегда 19:04 | 0.1
NPA-1511 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: Журнал задач опечатка в названии столбца Контр.срок. | 0.1
NPA-1509 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: Поле для сопроводительного текста при вводе текста длиной 4000 знаков едет верстка | 0.1
NPA-1504 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут. Не загружается маршрут для некоторых пакетов | 0.1
NPA-1502 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Уведомление. Просроченные уведомелния | 0.1
NPA-1498 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Уведомление. Отображение уведомелний | 0.1
NPA-1496 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Уведомления. Сброс сортировки | 0.1
NPA-1493 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: При удалении документа с пустым типом документа падает ошибка | 0.1
NPA-1492 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: Переименовать кнопку Добавить на Сохранить в окне создания задачи. | 0.1
NPA-1490 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: Ошибка при создании задачи violates foreign key constraint "agreement_route_point_organization_fk" Detail: Key (task_id)=(56) is not present in table "s_organization". | 0.1
NPA-1481 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: при создание документа импортом из формата lx статус запроса в редактор остается sent | 0.1
NPA-1480 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Авторизация. Вход под логином введенным другим регистром | 0.1
NPA-1459 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: не отображается лоадер при создании дополнительных документов | 0.1
NPA-1458 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: Убрана кнопка "согласовать" | 0.1
NPA-1457 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Календарь: Наличие кнопки добавления события в отображении месяцами | 0.1
NPA-1447 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: чекбокс "Строгая структура" по умолчанию должен быть установлен | 0.1
NPA-1436 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл.экран: Подсказка при наведении на блок появляется посередине блока | 0.1
NPA-1397 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: значок загрузки отображается неровно, если название документа достаточно длинное | 0.1
NPA-1392 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл.экран: Некорректно отображается иконка для добавления виджета | 0.1
NPA-1386 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Блок полей Необходимость публикации отображаются даже когда был выбран чекбокс Не требует публикации | 0.1
NPA-1385 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Главный экран. Расширенный поиск по названию | 0.1
NPA-1379 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: При добавлении документа без типа документа не скрывается попап | 0.1
NPA-1362 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: При добавлении основного документа проставляется тип документа "Приложение" | 0.1
NPA-1361 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Аналитика и отчетность: Выгрузка в csv | 0.1
NPA-1360 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл.экран: неверные подсказки у нажатых виджетов. | 0.1
NPA-1353 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл.экран: в зависимости от количества отображаемых пакетов на странице меняется их сортировка | 0.1
NPA-1351 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл.экран: Пропадает пагинация," если выбрать отображение ""все"" или ""100"" | 0.1
NPA-1349 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: не отображается пользователь, прикрепивший доп.материал | 0.1
NPA-1346 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Поп-ап подписания: не хватает кнопки X в правом верхнем углу экрана | 0.1
NPA-1343 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: при переходе с главного экрана к пакету документа в консоли появляются ошибки | 0.1
NPA-1323 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: При удалении из поля выбранного сертификата ЭЦП окно просмотра открывается пустым | 0.1
NPA-1321 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: При удалении значения из поля выбора сертификатов подписание происходит с ошибкой | 0.1
NPA-1297 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Необходимость рассылки: кнопки Х для удаления рассылок отображаются в режиме просмотра | 0.1
NPA-1290 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Блок полей Необходимость рассылки переименовать поля согласно постановке | 0.1
NPA-1289 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Необходимость рассылки поля не становятся обязательными при выборе чекбокса Факт | 0.1
NPA-1288 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: При проставлении в блоке полей Необходимость публикации чекбокса Факт поля не становятся обязательными | 0.1
NPA-1286 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения. Отсутствует плейсхолдер в поле "Тип публикации" | 0.1
NPA-1271 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл. экран: Пакеты должны выводиться по дате создания | 0.1
NPA-1270 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл. экран. Фильтры поиска. Отображение поля "Тип" в календаре поля "Дата повестки". | 0.1
NPA-1269 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл.экран: Название виджетов не соответствует постановке. | 0.1
NPA-1247 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл. Экран. Не подтягиваются пакеты документов. | 0.1
NPA-1246 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Главный экран. Кнопка "Отмена" расширенного поиска | 0.1
NPA-1244 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Календарь: не хватает отбивки между шапкой и календарем | 0.1
NPA-1233 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Группа полей "Необходимость публикации" обязательно для заполнения | 0.1
NPA-1231 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Главный экран. Пустое пространство в шапке | 0.1
NPA-1227 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Блок полей Необходимость не отображается в режиме просмотра. | 0.1
NPA-1226 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Тип документа должен быть не обязательным полем | 0.1
NPA-1225 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Главный экран. Неверная фиксация шапки на дашборде | 0.1
NPA-1218 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл.экран: не корректное отображение шапки на главном экране, пустое пространство между шапкой и строкой поиска | 0.1
NPA-1217 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: При переходе к главному экрану в консоли появляется ошибка | 0.1
NPA-1215 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Не отображается прикрепленный дополнительный материал | 0.1
NPA-1207 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: В блоке гиперссылок вкладки Сведения не хватает гиперссылки на блок Необходимость публикации | 0.1
NPA-1204 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: чекбокс "Строгая структура" по умолчанию должен быть установлен | 0.1
NPA-1203 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: при добавление документа одно из полей называется "Тип проекта НПА". | 0.1
NPA-1183 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Календарь. Опечатка в названии фильтра. | 0.1
NPA-1144 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Не отображаются дополнительные документы | 0.1
NPA-1140 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Главный экран. Не переходит к пакету документов | 0.1
NPA-1139 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: При переходе из состава пакета к созданию пакета пропадают подписи полей, появляются ошибки в консоли | 0.1
NPA-1136 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: До обновления страницы отображается несколько материалов с пометкой "Презентационный материал" | 0.1
NPA-1103 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Не сохраняется Автор документа | 0.1
NPA-1102 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Создание пакета документов: Пустая подсказка на значке "Меню" | 0.1
NPA-1097 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: ширина полей Спец. опубликование, Предполагаемая дата публикации некорректны | 0.1
NPA-1096 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Планируемая дата рассмотрения не выделяется красной рамкой | 0.1
NPA-1094 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Ширина блока с названием документа должна быть больше | 0.1
NPA-1093 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Прикрепленный файл в блоке доп. материала скачивается в некорректном виде. | 0.1
NPA-1092 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: порядок вывода документов | 0.1
NPA-1088 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл. экран. Отсутствует подсказка к кнопке меню "Пакеты". | 0.1
NPA-1087 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл. экран. Не верная подсказка к виджету "Избранное". | 0.1
NPA-1086 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл. Экран. Лишняя подсказка. | 0.1
NPA-1085 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Не отображается презентационный материал на странице сведений | 0.1
NPA-1084 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: У документа всегда проставляется тип проекта НПА "Постановление ПМ" | 0.1
NPA-1078 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Нет связи между таблицами организации и должности | 0.1
NPA-1077 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл.экран: виджет вылезает за пределы экрана при разрешении 1200 | 0.1
NPA-1076 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Ошибка при попытке добавить файл 190мб | 0.1
NPA-1065 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: При обновлении страницы состава пропадает учетный номер. | 0.1
NPA-1061 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл. Экран. Подсказка выходит за область окна. | 0.1
NPA-1058 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Пропадают поля блока Необходимость публикации после сохранения пакета. | 0.1
NPA-1052 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл. экран. Не выводится подсказка "Фильтры поиска пакета документов". | 0.1
NPA-1049 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Группа полей необходимость публикации и Не требует публикации не блокируются в режиме просмотра пакета | 0.1
NPA-1047 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Выделение активных пользователей, должностей, организаций из ОИБ | 0.1
NPA-1046 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Группа полей "Необходимость публикации" обязательно для заполнения | 0.1
NPA-1041 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Календарь: Отсутствует сетка календаря и его наполнение | 0.1
NPA-1039 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл. экран. Не верная подсказка к виджету Исполнитель. | 0.1
NPA-1038 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл. экран: Убрать с фронта отображение краткого описания | 0.1
NPA-1034 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: В режиме просмотра при наведении курсора на некоторые элементы меняется значок курсора | 0.1
NPA-1033 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: Блок со статичным текстом должен быть растянут по всей ширине блока маршрута | 0.1
NPA-1020 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: не сохраняется описание и структура при создании пакета | 0.1
NPA-1019 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Уголок выпадающего списка отображается поверх раскрытого выпадающего списка | 0.1
NPA-1017 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: наименование Документа не равно Наименованию Пакета документа | 0.1
NPA-1016 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Календарь: Все события выводятся с гербом | 0.1
NPA-1013 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Для автотестов: Добавить id для полей блока Дата рассмотрения | 0.1
NPA-1012 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Создание пакета падает в случае незаполнения поля Тип рассмотрения. | 0.1
NPA-1011 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Не отображается документ | 0.1
NPA-1010 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Календарь: цвет выходных при отображении списком темнее, чем должен быть | 0.1
NPA-1009 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: ошибка при попытке добавить документ | 0.1
NPA-1008 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Нет скачивания файла доп.материалов | 0.1
NPA-1006 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Календарь: при наведении мышки на выходной некорректно отображается кнопка добавления события | 0.1
NPA-995 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: В режиме просмотра сохраненного пакета в текстовых полях срабатывают нажатия клавиш tab, Enter | 0.1
NPA-984 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл.экран: При вводе для резолюции, если ввести длинное значение без пробелов, то появляется скрол | 0.1
NPA-983 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Ошибка при сохранении файла | 0.1
NPA-980 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Поля блока Осн. реквизиты съезжают влево в режиме просмотра. | 0.1
NPA-961 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Добавление комментария длинной более 4000 символов приводит к ошибке на бэке | 0.1
NPA-959 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Календарь: не происходит сортировки по времени. | 0.1
NPA-955 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Календарь: в виде списка месяц должен отображаться с 1-го числа. | 0.1
NPA-947 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: первый загруженный дополнительный материал должен быть презентацией. | 0.1
NPA-946 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Не сохраняется в бд document_package_id в таблице прикрепленных файлов | 0.1
NPA-945 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: в поле добавления сопроводительного текста можно вписать более 4000 символов | 0.1
NPA-940 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: остаётся некорректный текст в полях для ввода информации о сотруднике | 0.1
NPA-931 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: при незаполненных обязательных полях стираются данные сотрудника | 0.1
NPA-930 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: В окне Согласования с замечаниями текст под заголовком не должен отображаться. | 0.1
NPA-929 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: Заголовки залезают на текст подсказок об ошибках на форме поручения | 0.1
NPA-923 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: В поле "Исполнитель" нет значения по умолчанию | 0.1
NPA-922 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: поле Инициатор поручения снова стало текстовым полем, хотя должно быть выпадающим списком | 0.1
NPA-918 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: подгруппа "Проект предОставлен" | 0.1
NPA-915 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: в бд не сохраняется дублирующая дата повторного предоставления | 0.1
NPA-913 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: в бд сохраняются пустые значения дат повторного предоставления | 0.1
NPA-909 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл. экран: наименование без пробелов уползает за пределы блока | 0.1
NPA-908 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Календарь: отображается одно и то же время события | 0.1
NPA-907 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Календарь: прозрачный фон у кнопки добавить событие | 0.1
NPA-899 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Верстка: календарь. наличие кнопки "добавить событие" | 0.1
NPA-897 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Верстка: календарь. цвет события в выходной день | 0.1
NPA-896 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: Размер шрифта текста чекбокса "взять на контроль" надо сделать меньше | 0.1
NPA-895 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Календарь: при наведении на текущую дату происходит изменение размера поля. | 0.1
NPA-894 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Не происходит сохранение пакета | 0.1
NPA-893 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: Текстовое поле заслоняет кнопки сохранения и отмены в случае многострочного комментария. | 0.1
NPA-889 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Меню: При нажатии на кнопку + открывается страница создания пакета документа | 0.1
NPA-885 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Перенос строки записывается как пробел при вводе многострочного комментария | 0.1
NPA-884 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл. экран: Неверное название виджета | 0.1
NPA-878 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Добавление многострочного комментария становится невозможным, если в тексте много переносов строк. | 0.1
NPA-877 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Верстка: выпадающие списки | 0.1
NPA-876 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Верстка: ширина бокового меню должна составлять 15% | 0.1
NPA-874 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл.экран: Виджет переносится только, если происходит наведение на определенную область | 0.1
NPA-872 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Верстка: замечания к виджетам на главном экране системы | 0.1
NPA-867 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: Не хватает на форме создания поручения некоторых элементов. | 0.1
NPA-865 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл. экран: некорректное отображение подписи в гербе. | 0.1
NPA-863 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл.экран: Не происходит переход к пакету документа при клике по карточке. | 0.1
NPA-861 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: При нажатии на кнопки Поручить, Согласовать, Согласовать с замечаниями | 0.1
NPA-857 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Верстка: при разрешении 1200 появляется скрол на попапе поручить и попапе согласовать | 0.1
NPA-856 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Верстка: замечания к попапу создания поручения и согласования | 0.1
NPA-855 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: Фон в поле чекбокса должен быть темным, согласно гайдлайну. | 0.1
NPA-854 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Не задана сортировка списка комментариев | 0.1
NPA-853 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл.экран: В виджете Избранное отображается 16 записей, хотя из выведенного списка | 0.1
NPA-844 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: при успешном сохранении Согласования не закрывается всплывающее окно | 0.1
NPA-842 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: при успешном сохранении поручения не закрывается всплывающее окно | 0.1
NPA-841 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл.экран: отображаются только те документы, у которых заполнена дата рассмотрения. | 0.1
NPA-813 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Календарь: отображаются не все мероприятия запланированные на данный день | 0.1
NPA-812 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: При вводе даты в поле Контрольный срок нажатие клавиши Enter открывает окно согласование | 0.1
NPA-807 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: При сохранении согласования и сопроводительного текста document_package_id всегда =1 | 0.1
NPA-805 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Гл. экран: Не отображаются сохраненные пакеты. | 0.1
NPA-802 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: Убрать текст "закрыть" слева от кнопки Х в окне согласования | 0.1
NPA-801 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: Нет текста по умолчанию в текстовом поле для сопроводительного текста | 0.1
NPA-800 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: Нажатие кнопки Согласовать с пустым полем Сопроводительный текст падает с ошибкой | 0.1
NPA-795 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Календарь: Рассмотрения отображаются на день раньше, чем должны быть | 0.1
NPA-791 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: Нет текста по умолчанию в полях формы создания задачи | 0.1
NPA-790 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: При сохранении задачи в таблице всегда проставляется document_package_id = 1, нет связи с созданным пакетом. | 0.1
NPA-788 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: При отмене создания поручения не появляется окно с подтверждением | 0.1
NPA-787 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: При нажатии кнопки Поручить в пустой форме задания падает ошибка | 0.1
NPA-785 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: Цвет кнопки x в поле для контрольной даты делает ее видимой частично на темном фоне | 0.1
NPA-784 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: Цвет текста "взять на контроль" надо сделать светлее, как в гайдлайне | 0.1
NPA-783 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Блокируется кнопка сохранить | 0.1
NPA-781 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Не удаляются данные при переходе с создания "Пакета документа" | 0.1
NPA-779 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Маршрут: Убрать текст "закрыть" слева от кнопки Х | 0.1
NPA-750 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: совещание вновь вылезает за рамки поля | 0.1
NPA-749 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: поле "Инициатор поручения" должно быть выпадающим списком | 0.1
NPA-566 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Подписи к полям Основных реквизитов должны появляться для первых записей каждой группы полей. | 0.1
NPA-565 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Поле ОИВ должно называться Организация | 0.1
NPA-562 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Календарь: не происходит наполнение календаря | 0.1
NPA-548 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: При появлении попапа слой под ним съезжает | 0.1
NPA-523 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Пропала кнопка добавления файла | 0.1
NPA-433 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: При подтверждении удаления комментария Кнопка закрытия должна быть без подписей | 0.1
NPA-431 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Комментарий при сохранении в БД всегда связывается с package_id = 1 | 0.1
NPA-430 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Ошибка при попытке сохранить файл 199Мб | 0.1
NPA-429 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Не отображаются дата и время прикрепления материалов | 0.1
NPA-428 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Сообщение об ошибке при размере файла более 200Мб. | 0.1
NPA-427 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Неверная отметка презентационных материалов. | 0.1
NPA-425 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Нет скачивания файла доп.материалов | 0.1
NPA-423 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: время добавления комментария не выводится на экране | 0.1
NPA-420 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Добавление комментария падает с ошибкой 406 | 0.1
NPA-419 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Не выводится сообщение о том, что файл большего размера | 0.1
NPA-418 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Некорректно отображается значение выпадающего списка | 0.1
NPA-417 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Дублирование одного и того же файла | 0.1
NPA-414 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Нет учетного номера при обновлении страницы | 0.1
NPA-412 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Нет сообщения при удалении файла | 0.1
NPA-411 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Наличие кнопки "сохранить". | 0.1
NPA-410 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Верстка: замечания к верстке календаря | 0.1
NPA-401 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: При добавлении дополнительного материала падает ошибка | 0.1
NPA-394 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: При создании пакета документа падает ошибка. | 0.1
NPA-392 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения: Создание пакета падает с 406-й ошибкой при нажатии на кнопку Сохранить | 0.1
NPA-360 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Верстка: замечания по верстке полей | 0.1
NPA-354 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Верстка: несоответствие основным цветам | 0.1
NPA-353 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Верстка: некорректное отображение при разных разрешениях | 0.1
NPA-324 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Справочники: Не доработан справочник "Должностные лица" | 0.1
NPA-314 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Вёрстка не поддерживает разрешение 1200 | 0.1
NPA-312 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Сохраняется комментарий заполненный пробелами | 0.1
NPA-311 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Пропадает кнопка "+" в шапке. | 0.1
NPA-310 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Не выводится предупреждение при удалении комментария. | 0.1
NPA-308 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Наличие кнопки "сохранить". | 0.1
NPA-307 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Неверно названы кнопки добавления материалов и комментария. | 0.1
NPA-306 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения:Сохраняется всегда один и тот же тип НПА, даже если выбрать доклад или о внесении изменений | 0.1
NPA-305 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Состав: Не переносится текст без пробелов в поле "комментарий" | 0.1
NPA-289 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения о пакете. Не подсвечиваются незаполненные обязательные поля красным цветом. | 0.1
NPA-269 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения о пакете. В значение года (регистрационный номер) возможно ввести действительное число. | 0.1
NPA-267 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения о пакете. Не хватает двоеточий у подписи полей. | 0.1
NPA-264 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Блок полей Дата рассмотрения: Область кнопки Добавить дату кликабельна по всей ширине страницы | 0.1
NPA-262 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Создание пакета: Поле Обоснование даты рассмотрения, значение по умолчанию и валидация | 0.1
NPA-261 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения о пакете. В попап некорректный заголовок "Выберите тип НПА" | 0.1
NPA-260 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения о пакете. Не отображаются значения по умолчанию в выпадающем списке. | 0.1
NPA-255 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Создание пакета: При вводе в поле Наименование и Краткое описание пробелов и | 0.1
NPA-254 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения о пакете. Неверная маска при типе проекта "Указ ММ" | 0.1
NPA-253 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения о пакете. Ограничение на ввод в поле наименование и краткое описание. | 0.1
NPA-252 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения о пакете. Подгруппа: "Проект предОставлен" | 0.1
NPA-251 | Ошибка | ЗАКРЫТ | pdf-шаблон Лист согласования: Замечания и вопросы по шаблону. | 0.1
NPA-246 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Создание пакета: При попытке создать пакет документа с символами в поле Год НПА | 0.1
NPA-244 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Создание пакета: Переименовать поле Основание в блоке Дата рассмотрения | 0.1
NPA-243 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения о пакете. Выводится неверное сообщение о том, что введенный номер был ранее зарезервирован | 0.1
NPA-242 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения о пакете. Возможность ввести больше 4000 символов в поля "Наименование" и "Краткое описание" | 0.1
NPA-241 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Создание пакета: При попытке сохранить пакет документа с пустой датой рассмотрения, падает ошибка. | 0.1
NPA-240 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения о пакете. Не отображаются значения по умолчанию в полях "Наименование" и "Краткое описание" | 0.1
NPA-239 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения о пакете. Выводится неверное сообщение | 0.1
NPA-238 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения о пакете.Выводится неверное сообщение о несоответствии номера маске | 0.1
NPA-236 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения о пакете.Регистрационный номер документа | 0.1
NPA-235 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения о пакете.Навязчивый попап "Выберите тип НПА" | 0.1
NPA-234 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения о пакете.Виден чек-бокс "Закрытая база" | 0.1
NPA-223 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения о пакете. Не выводится сообщение об ошибке | 0.1
NPA-215 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения о пакете. Не отображается поле "Докладчик" | 0.1
NPA-214 | Ошибка | ЗАКРЫТ | Сведения о пакете. Не отображаются значения по умолчанию в выпадающем списке. | 0.1

## Отложеные,отклоненные
Номер в Jira | Трекер | Статус | Тема | Назначена | Sprint | Итого:
NPA-1523 | Ошибка | ОТКЛОНЕНА | Гл.экран: вернуть виджет Согласователь | Не назначен | 0.1 | 4
NPA-1487 | Ошибка | ОТКЛОНЕНА | Форма добавления состава пакета. Строгая структура по умолчанию. | Устимова Елена | 0.1
NPA-563 | Ошибка | ОТКЛОНЕНА | Состав: При переходе на вкладку Сведения учетный номер пакета меняется | Коваленко Владислав | 0.1
NPA-309 | Ошибка | ОТКЛОНЕНА | В тексте тега title по всему тестовому стенду пишется информация о коммитах | Коваленко Владислав | 0.1